## DiagrammeGanttReel
Tâche : Fini : Vert En cours : Orange Prévu : Jaune Grève : bleu Non commencé : Blanc
|  | s3 | s4 | s5 | s6 | s7 | s8 | s9 | s10 | s11 | s12 | s13 | s14 | s15 | s16 | s17 | s18 | s19
Tâche 1 | Image PBM texte |  |  |  |  | VACANCES HIVER |  |  |  | SEMAINE DES PARTIELS |  |  |  | VACANCES PRINTEMPS
Tâche 2 | Outils de calcul géométrique en 2D
Tâche 3 | Extraction du contour externe
Tâche 4 | Sortie PostScript
Tâche 5 | Extraction de plusieurs contours
Tâche 6 | Simplification par segments
Tâche 7 | Simplification par courbes de Bézier
Tâche 8 | Tests de performance
Tâche 9 | Tests et intégration
Tâche 10 | Préparation démo
Démo finale

## JournalDeBord
Réf. | Date | Problème/Information | Action/Décision | Date de réalisation prévue | Date de réalisation réelle | Etat
TACHE 1
1 | 2023-01-24 | Paquetage Image : écriture des routines ecrire_image et negatif |  | 2023-01-24 | 2023-01-24 | Terminer
2 | 2023-01-24 | programme de test des fonctionnalité ecrire_image et negatif_image = OK |  | 2023-01-24 | 2023-01-24 | Terminer
TACHE 2
3 | 2023-01-24 | Implémentation de Vecteur et de Point |  | 2023-01-24 | 2023-01-24 | Terminer
4 | 2023-01-24 | Implémentation de l'addition , produit par un scalaire , initialiser pour vecteur et point |  | 2023-01-24 | 2023-01-24 | Terminer
5 | 2023-01-24 | implélmentation d'avoir un vecteur à partir de 2 point , produit de vecteur norme et distance |  | 2023-01-24 | 2023-01-24 | Terminer
6 | 2023-01-24 | Test de toutes les fonction de la tache avec le fichier test_geometrie2d = ok |  | 2023-01-24 | 2023-01-24 | Terminer
TACHE 3 Partie 1
7 | 2023-01-31 | faire avancer le robot , pour chaque cas |  | 2023-01-31 | 2023-01-31 | Terminer
8 | 2023-01-31 | trouver le point de départ du robot |  | 2023-01-31 | 2023-01-31 | Terminer
9 | 2023-01-31 | création et implementationn des liste ,et de la sequence contentant le contour |  | 2023-01-31 | 2023-01-31 | Terminer
10 | 2023-01-31 | fonction pour faire avancer le robot pour qu'il puisse faire tout le contour |  | 2023-01-31 | 2023-01-31 | Terminer
TACHE 3 Partie 2
11 | 2023-01-31 | ecrire les points dans notre liste chainée |  | 2023-01-31 | 2023-01-31 | Terminer
12 | 2023-01-31 | completer la fonctionn du robot qui fait le contour avec les nouvelles fonctionnnalités |  | 2023-01-31 | 2023-01-31 | Terminer
13 | 2023-01-31 | mettre en place le comptage de segments |  | 2023-01-31 | 2023-01-31 | Terminer
14 | 2023-01-31 | Modifier Malfile |  | 2023-01-31 | 2023-01-31 | Terminer
15 | 2023-01-31 | ecrire dans le fichier |  | 2023-01-31 | 2023-01-31 | Terminer
TACHE 4
16 | 2023-02-07 | lecture fichier PBM |  | 2023-02-07 | 2023-02-07 | Terminer
17 | 2023-02-07 | extraire le contour |  | 2023-02-07 | 2023-02-07 | Terminer
18 | 2023-02-07 | création du fichier EPS equivalent |  | 2023-02-07 | 2023-02-07 | Terminer
19 | 2023-02-07 | mise en place des deux type de mode |  | 2023-02-07 | 2023-02-07 | Terminer
TACHE 5 Partie 1
20 | 2023-02-07 | Mise en place de l'image de marque |  | 2023-02-07 | 2023-02-07 | Terminer
21 | 2023-02-07 | Mise en place d'une fonction qui met l'ensemble des coutours dans un fichier |  | 2023-02-21 | 2023-02-21 | Terminer
22 | 2023-02-07 | mettre à jour l'image de marque apres chaque contour |  | 2023-02-21 | 2023-02-21 | Terminer
23 | 2023-02-07 | Essayer avec plusieur exemples | essai avec deux trois image déjà pour l'image de marque | 2023-02-21 | 2023-02-21 | Terminer
24 | 2023-02-07 | Mettre en place le compter le nombre de comptour et de segment et de point |  | 2023-02-21 | 2023-02-21 | Terminer
25 | 2023-02-28 | faire deux image test |  | 2023-02-28 | 2023-02-28 | Terminer
TACHE 5 Partie 2
26 | 2023-02-21 | crée fonction pour créer un fichier EPS qui correspond à une séquence de coutours |  | 2023-02-21 | 2023-02-21 | Terminer
27 | 2023-02-21 | ecrire un programme qui lit une image dans un fichier PBM et cree un fichier EPS |  | 2023-02-21 | 2023-02-21 | Terminer
28 | 2023-02-21 | il devra aussi ecrire le nombre de contours de l'image ainsi que de segments |  | 2023-02-21 | 2023-02-21 | Terminer
TACHE 6 Partie 1
29 | 2023-02-28 | Compléter le module 2D |  | 2023-02-28 | 2023-02-28 | Terminer
30 | 2023-02-28 | ajouter fonction distance entre un point et un seegment (ou un autre point ) |  | 2023-02-28 | 2023-02-28 | Terminer
31 | 2023-02-28 | Permettre à l'utilisateur de rentrer les données aux claviers et ensuite afficher la distance entre le point et le segment |  | 2023-02-28 | 2023-02-28 | Terminer
TACHE 6 Partie 2
32 | 2023-02-28 | mettre en place module de simplification de contours |  | 2023-03-07 | 2023-03-21 | Terminer
33 | 2023-02-28 | metttre un programme qui l'utilise |  | 2023-03-07 | 2023-03-21 | Terminer
34 | 2023-02-28 | à paritr d'ine séquence de contours et d'une distance-seuil on devra simplifier la séquence de contours |  | 2023-03-07 | 2023-03-21 | Terminer
35 | 2023-02-28 | afficher les differents résultats |  | 2023-03-07 | 2023-03-28 | Terminer
TACHE 7 Partie 1
36 | 2023-02-28 | La conversion de bezier de degre 2 à degreé 3 |  | 2023-04-04 | 2023-04-18 | Terminer
37 | 2023-02-28 | ecrire approx_bezizer2 |  | 2023-04-04 | 2023-04-18 | Terminer
38 | 2023-02-28 | tester les deux cas |  | 2023-04-04 | 2023-05-04 | Terminer
39 | 2023-02-28 | implementer l'algo de douglas peucker pour un degré 2 |  | 2023-04-04 | 2023-04-18 | Terminer
40 | 2023-02-28 | ajoue sortie EPS |  | 2023-04-04 | 2023-04-18 | Terminer
41 | 2023-02-28 | ecrire le programme main pour ces fonctions |  | 2023-04-04 | 2023-04-18 | Terminer
TACHE 7 Partie 2
42 | 2023-04-18 | Faire pareil que au-dessus mais pour une courbe de bezier de degré 3 |  | 2023-05-02 | 2023-05-02 | Terminer
TACHE 8 Partie 1 Test de performane et robustesse
43 | 2023-04-18 | teste avec chaque image |  | 2023-05-02 | 2023-04-25 | Terminer
44 | 2023-04-18 | observer le temps d'execution |  | 2023-05-02 | 2023-04-25 | Terminer
45 | 2023-04-18 | mettre les temps pour chaque image dans un pfd (ou leur erreurs) |  | 2023-05-02 | 2023-04-25 | Terminer
TACHE 8 Partie 2 Test de performane et robustesse
46 | 2023-04-18 | faire un tableau récapitulatif avec chaque test (methode +distance seuil) ,nb totoal elem apres simplification | Manque bezier 3 car ptobleme | 2023-05-02 | 2023-05-02 | Terminer
47 | 2023-04-18 | ecrire un commentaire et observation pour chaque tableau |  | 2023-05-02 | 2023-05-02 | Terminer
48 | 2023-04-18 | tableau suppelementaire pour Asterix |  | 2023-05-02 | 2023-05-02 | Terminer
Formulas:
Date = [Date, row above]
Date de réalisation prévue = [Date de réalisation prévue, row above]
Date de réalisation prévue = [Date]
Date de réalisation réelle = [Date de réalisation réelle, row above]
Date de réalisation réelle = [Date de réalisation prévue]

## DiagrammeGanttPrevisionnel
|  | s3 | s4 | s5 | s6 | s7 | s8 | s9 | s10 | s11 | s12 | s13 | s14 | s15 | s16 | s17 | s18 | s19
Tâche 1 | Manipulation d’image |  |  |  |  | VACANCES HIVER |  |  |  | SEMAINE DES PARTIELS |  |  |  | VACANCES PRINTEMPS
Tâche 2 | Outils de calcul géométrique en 2D
Tâche 3 | Extraction du contour externe
Tâche 4 | Sortie PostScript
Tâche 5 | Extraction de plusieurs contours
Tâche 6 | Simplification de contour par segments
Tâche 7 | Simplification de contour par courbe de Bézier
Tâche 8 | Tests & comparatif des simplifications
Tests et intégration
Préparation démo
Soutenance finale

## JournalDeBord_Exemple
Réf. | Date | Problème/Information | Action/Décision | Date de réalisation prévue | Date de réalisation réelle | Etat
TACHE 1
1 | 2023-01-24 | Paquetage Image : écriture des routines ecrire_image et negatif |  | 2023-01-24 | 2023-01-24 | terminé
2 | 2023-01-24 | Programme de test du point 1 : OK |  | 2023-01-24 | 2023-01-24 | terminé
| 2023-01-24 | TACHE 2
3 | 2023-01-24 | Ecriture du module geometrie2D - vecteurs : addition, soustraction, multiplication par un scalaire, norme, distance |  | 2023-01-24 | 2023-01-24 | terminé
4 | 2023-01-24 | Tests du point 3 : OK |  | 2023-01-24 | 2023-01-24 | terminé
5 | 2023-01-24 | Ecriture du module geometrie2D : norme, distance | Manque de temps : différée | 2023-01-31 |  | reportée