## DiagrammeGanttReel
Tâche : Fini : Vert En cours : Orange Prochainne séance Jaune Non commencé : Blanc
|  | s3 | s4 | s5 | s6 | s7 | s8 | s9 | s10 | s11 | s12 | s13 | s14 | s15 | s16 | s17 | s18 | s19
Tâche 1 | Image PBM texte |  |  |  |  | VACANCES HIVER |  |  |  | SEMAINE DES PARTIELS |  |  |  | VACANCES PRINTEMPS
Tâche 2 | Outils de calcul géométrique en 2D
Tâche 3 | Extraction du contour externe
Tâche 4 | Sortie PostScript
Tâche 5 | Extraction de plusieurs contours
Tâche 6 | Simplification par segments
Tâche 7 | Simplification par courbes de Bézier
Tâche 8 | Tests de performance
Tâche 9 | Tests et intégration
Tâche 10 | Préparation démo
Démo finale

## JournalDeBord
Réf. | Date | Problème/Information | Action/Décision | Date de réalisation prévue | Date de réalisation réelle | Etat
TACHE 1
1 | 2023-01-24 | Paquetage Image : écriture des routines ecrire_image et negatif |  | 2023-01-24 | 2023-01-24 | terminer
2 | 2023-01-24 | programme de test des fonctionnalité ecrire_image et negatif_image = OK |  | 2023-01-24 | 2023-01-24 | terminer
TACHE 2
3 | 2023-01-24 | Implémentation de Vecteur et de Point |  | 2023-01-24 | 2023-01-24 | terminer
4 | 2023-01-24 | Implémentation de l'addition , produit par un scalaire , initialiser pour vecteur et point |  | 2023-01-24 | 2023-01-24 | terminer
5 | 2023-01-24 | implélmentation d'avoir un vecteur à partir de 2 point , produit de vecteur norme et distance |  | 2023-01-24 | 2023-01-24 | terminer
6 | 2023-01-24 | Test de toutes les fonction de la tache avec le fichier test_geometrie2d = ok |  | 2023-01-24 | 2023-01-24 | terminer
TACHE 3 Partie 1
7 | 2023-01-31 | faire avancer le robot , pour chaque cas |  | 2023-01-31 | 2023-01-31 | terminer
8 | 2023-01-31 | trouver le point de départ du robot |  | 2023-01-31 | 2023-01-31 | terminer
9 | 2023-01-31 | création et implementationn des liste ,et de la sequence contentant le contour |  | 2023-01-31 | 2023-01-31 | terminer
10 | 2023-01-31 | fonction pour faire avancer le robot pour qu'il puisse faire tout le contour |  | 2023-01-31 | 2023-01-31 | terminer
TACHE 3 Partie 2
11 | 2023-01-31 |  |  | 2023-01-31 | 2023-01-31 | terminer
12 | 2023-01-31 | ecrire les points dans notre liste chainée |  | 2023-01-31 | 2023-01-31 | terminer
13 | 2023-01-31 | completer la fonctionn du robot qui fait le contour avec les nouvelles fonctionnnalités |  | 2023-01-31 | 2023-01-31 | terminer
14 | 2023-01-31 | mettre en place le comptage de segments |  | 2023-01-31 | 2023-01-31 | terminer
15 | 2023-01-31 | Modifier Malfile |  | 2023-01-31 | 2023-01-31 | terminer
16 | 2023-01-31 | ecrire dans le fichier |  | 2023-01-31 | 2023-01-31 | terminer
Formulas:
Date = [Date, row above]
Date de réalisation prévue = [Date de réalisation prévue, row above]
Date de réalisation réelle = [Date de réalisation réelle, row above]
Date de réalisation réelle = [Date de réalisation prévue]

## DiagrammeGanttPrevisionnel
|  | s3 | s4 | s5 | s6 | s7 | s8 | s9 | s10 | s11 | s12 | s13 | s14 | s15 | s16 | s17 | s18 | s19
Tâche 1 | Manipulation d’image |  |  |  |  | VACANCES HIVER |  |  |  | SEMAINE DES PARTIELS |  |  |  | VACANCES PRINTEMPS
Tâche 2 | Outils de calcul géométrique en 2D
Tâche 3 | Extraction du contour externe
Tâche 4 | Sortie PostScript
Tâche 5 | Extraction de plusieurs contours
Tâche 6 | Simplification de contour par segments
Tâche 7 | Simplification de contour par courbe de Bézier
Tâche 8 | Tests & comparatif des simplifications
Tests et intégration
Préparation démo
Soutenance finale

## JournalDeBord_Exemple
Réf. | Date | Problème/Information | Action/Décision | Date de réalisation prévue | Date de réalisation réelle | Etat
TACHE 1
1 | 2023-01-24 | Paquetage Image : écriture des routines ecrire_image et negatif |  | 2023-01-24 | 2023-01-24 | terminé
2 | 2023-01-24 | Programme de test du point 1 : OK |  | 2023-01-24 | 2023-01-24 | terminé
| 2023-01-24 | TACHE 2
3 | 2023-01-24 | Ecriture du module geometrie2D - vecteurs : addition, soustraction, multiplication par un scalaire, norme, distance |  | 2023-01-24 | 2023-01-24 | terminé
4 | 2023-01-24 | Tests du point 3 : OK |  | 2023-01-24 | 2023-01-24 | terminé
5 | 2023-01-24 | Ecriture du module geometrie2D : norme, distance | Manque de temps : différée | 2023-01-31 |  | reportée